Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku

Karta projektu

- Podstawowe informacje

| Temat projektu | ''Nie ma wody na pustyni" Problem z dostępem do wody w Jordanii. |
| --- | --- |
| Nauczyciel/ka Opiekun/ka | p. Elżbieta Bursztyka |
| Zespół uczniowski | Marta Bąk, Weronika Milczarczyk, Klub Szkoły Humanitarnej oraz społeczność uczniowska |

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji

a) Cele projektu

| „Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub „Co chcemy osiągnąć?” | - uświadamianie lokalnej społeczności o problemie z dostępem do wody w Jordanii - kształtowanie postawy solidarności z mieszkańcami Jordanii - rozwijanie umiejętności pracy w grupie - przyswojenie wiedzy na temat Jordanii |
| --- | --- |

b) Harmonogram działań

| Opis działania | Odpowiedzialni | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie w naszym Liceum konkursu Eko-Solidarni ogłoszonego przez Fundację Partners Polska. | 3 osoby | (X- XI) |
| Ankieta dla mieszkańców Otwocka, - nagranie filmik z przeprowadzenia ankiety - opracowanie wyników ankiet | 3 osoby | XI XI – XII |
| Przeprowadzenie lekcji w placówkach oświatowych: - w naszej szkole, podczas godzin wychowawczych; - w pozostałych placówkach: w Pilawie, Gliniance i Otwocku (przygotowanie prezentacji, ankiet, zaprezentowanie filmiku PAH ) Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół w których przeprowadziliśmy lekcje - organizacja, przeprowadzenie konkursu - ogłoszenie wyników - wystawa prac plastycznych w szkole Przeprowadzenie loterii fantowej, z której dochód przeznaczyliśmy na potrzeby projektu | Wszyscy członkowie Klubu 2 osoby | XII XII I XII |
| Założenie i uaktualnianie zakładki na stronie Szkoły, dokumentowanie działań | 2 osoby | XII |
| Przygotowanie plakatów i ulotek - rozwieszenie plakatów w szkole - rozdawanie ulotek - przygotowanie plakatów przez klasy oraz przez Klub Szkoły Humanitarnej | 6 osób | XII - I |
| Zakup książek do biblioteki, zrobienie wystawki na regałach. | 2 osoby | XII -I |
| Spotkanie z pracownikiem PAH-u i osobą pochodzącą z Autonomii Palestyńskiej | 4 osoby | I |

c) Opis publicznego przedstawienia rezultatów projektu:

Termin i miejsce prezentacji, opis formy prezentacji, udział członków zespołu, odbiorcy.

Naszym celem jest połączenie obu projektów semestralnych i podsumowanie ich wspólnie pod koniec drugiego projektu. Doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze, ze względu na to, iż chcielibyśmy zorganizować uliczny happening. Co jest niemożliwe w tym semestrze z powodu warunków pogodowych.

d) Samoocena zespołu projektowego

Co stanowiło trudność? Z czego jesteśmy dumni? Czego się nauczyliśmy? Co zrobilibyśmy inaczej?

Większość działań udało nam się zrealizować. Najbardziej dumni jesteśmy ze zorganizowania, we współpracy z Fundacją Partners Polska, w naszym Liceum konkursu Eko-Solidarnii , w którym prace uczniów naszej szkoły zajęły wysokie miejsca (1 i 3 miejsce) oraz z lekcji przeprowadzonych w innych szkołach. Uczniowie na tych zajęciach wykazali się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Byliśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej pracy. Potwierdzeniem zainteresowania był liczny udział dzieci w konkursie plastycznym pt. ”Nie ma wody na pustyni. Problemy z dostępem do wody w Jordanii” ogłoszonym przez nas na zajęciach lekcyjnych. Naszym kolejnym osiągnięciem było nakręcenie filmiku z ankiety z mieszkańcami naszego miasta na temat problemów z wodą. Cieszymy się z tego, że ludzie chętnie udzielali odpowiedzi i byli do nas pozytywnie nastawieni. Dużym osiągnięciem było również zorganizowanie w naszym Lliceum loterii fantowej. Byliśmy zaskoczeni ilością osób wspierających nasz cel, którzy oddali i kupili losy. Dzięki temu udało nam się pozyskać pieniądze na działalność naszego Klubu, które dobrze spożytkowaliśmy (na artykuły papiernicze i nagrody w konkursie). Nie udało nam się zorganizować spotkania z osobą pochodzącą z Jordanii z przyczyn niezależnych od nas. Pani Amal El-Maaytah miała dużo pracy i obowiązków i nie znalazła dla nas czasu. Niestety, nie mogliśmy tego przewidzieć. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni ze spotkania, zorganizowanego w naszej szkole, z p.Marwanem Albardawil, który także przez 3 lata przebywał w Jordanii, znał sytuację tego kraju i opowiadał nam o niej, na tle innych państw Bliskiego Wschodu. Tego samego dnia odbyły się warsztaty z koordynatorką projektu „Szkoła Humanitarna”, p. Magdą Bodzan. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z jej przybycia i przybliżenia nam tematów związanych z naszym projektem. Obie osoby są pracownikami PAH-u. Przed ich przybyciem udało nam się, dzięki życzliwości p.Mutasema El-Maaytah, który przywiózł materiały informacyjne z Jordanii. Z nich stworzyliśmy wiele plakatów oraz przygotowaliśmy wystawę w bibliotece. Trudność sprawiał fakt, że członkowie Klubu, mając obowiązki związane z nauką i lekcjami, nie zawsze mogli w pełni poświęcić się pracy nad projektem oraz brak współpracy z Samorządem Szkolnym. Jednak bardzo dobrze układała nam się współpraca z Gwardią Biblioteczną, z której wielu członków należy do Klubu Szkoły Humanitarnej. Praca nad projektem przyniosła nam wiele sukcesów i satysfakcji. Mogliśmy się nauczyć odpowiedniego planowania wolnego czasu, współpracy z innymi ludźmi oraz nie poddawania się w trudnych sytuacjach. Gdybyśmy mogły coś zmienić w sposobie naszej pracy, starałybyśmy się jeszcze dokładniej planować działania i starać się przewidywać wszystkie możliwe sytuacje oraz dokonywać korzystniejszego podziału obowiązków.